## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
C-101 | Compras | Administrador | Agregar un usuario | registrar los datos del usuario | 3 | Alta | Terminado
C-102 | Compras | Administrador | Agregar un producto | Registrar los datos de un producto | 4 | Alta | En proceso
C-103 | Asistencia | Administrador | Registrar la asistencia de los empleados | Llevar un registro de los empleados de la empresa | 3 | Alta | Terminado
C.104 | Reporte | Administrador | Reporte de usuarios | Verificar los datos de los usuarios | 3 | Alta | Terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-101 | Compras | Administrador | Agregar un usuario | registrar los datos del usuario | 3 | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-101-1 | Crear un formulario para que el usuario ingrese los datos. |  |  |  | Anthony |  | 2
C-101-2 | Registro de datos del usuario. |  |  |  | Anthony |  | 3
C-101-3 | Validación de datos del usuario. |  |  |  | Freddy |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-102 | Compras | Administrador | Agregar un producto | Registrar los datos de un producto | 4 | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-102-1 | Crear un formulario para los datos del producto. |  |  |  | Juliana |  | 2
C-102-2 | Registrar los datos del producto. |  |  |  | Juliana |  | 3
C-102-3 | Validación de datos del producto. |  |  |  | Freddy |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-103 | Asistencia | Administrador | Registrar la asistencia de los empleados | Llevar un registro de los empleados de la empresa | 3 | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-103-1 | Crear un formulario para registrar la asistencia de los empleados. |  |  |  | Juliana |  | 2
C-103-2 | Registrar los datos de la asistencia |  |  |  | Anthony |  | 3
C-103-3 | Registro en la base de datos |  |  |  | Freddy |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-104 | Compras | Administrador | Agregar un producto | Registrar los datos de un producto | 3 | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-104-1 | Crear un formulario para reporte de usuarios |  |  |  | Juliana |  | 2
C-104-2 | Registrar el reporte del usuario |  |  |  | Juliana |  | 3
C-104-3 | Impresion del reporte de los usuarios |  |  |  | Freddy |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
C-101-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
C-101-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
C-101-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | C-102-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
C-102-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | C-102-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
C-102-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3
C-102-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
C-103-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
C-103-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
C-103-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
C-104-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
C-104-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
C-104-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 24 | 9 | 4 | 1 | -2 | -6
Horas Estimadas Restantes | 24 | 19.2 | 14.4 | 9.6 | 4.8 | 0