## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
C-101 | Compras | Administrador | Agregar un usuario | registrar los datos del usuario | 3 | Alta | En proceso
C-102 | Compras | Administrador | Agregar un producto | Registrar los datos de un producto | 4 | Alta | En proceso
P-101 | Proforma | Gerente | Agregar proforma | registrar una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-102 | Proforma | Gerente | Eliminar proforma | eliminar una proforma innecesaria o mal registrada |  | Media | En proceso
P-103 | Proforma | Gerente | Modificar proforma | modificar los datos ingresados en una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-104 | Proforma | Gerente | Visualizar proforma | visualizar todas la proformas realizadas |  | Media | En proceso
P-105 | Proforma | Gerente | Buscar proforma | realizar la busqueda de una determinada proforma mediantem su código |  | Media | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-101 | Compras | Administrador | Agregar un usuario | registrar los datos del usuario |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-101-1 | Crear un formulario para el registro de datos del usuario |  |  |  | Anthony |  | 2
C-101-2 | Validación de datos |  |  |  | Anthony |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
C-102 | Compras | Administrador | Agregar un producto | Registrar los datos de un producto |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-102-1 | Crear un formulario para registrar los datos del producto |  |  |  | Juliana |  | 2
C-102-2 | Validación de datos |  |  |  | Juliana |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
C-101-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
C-101-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
C-102-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
C-102-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
Horas Estimadas | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0
Horas Estimadas Restantes | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0